## Trang bìa
[Tên hệ thống]
KỊCH BẢN KIỂM THỬ — TEST CASE DOCUMENT
Mã biểu mẫu: BM.QT.04.04 · Phiên bản: 1.0 · Ngày: dd/mm/yyyy
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án | ITS Mobile VEC — Ứng dụng di động vận hành ITS tuyến Nội Bài – Lào Cai
Mã dự án | ITS-MOBILE-VEC
Khách hàng | VEC — Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam
Đơn vị thực hiện | Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Phạm vi mô tả | Ứng dụng di động iOS/Android cho nhân viên vận hành hiện trường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cho phép nhân viên nhận nhiệm vụ xử lý sự cố từ Trung tâm điều hành (TMC), liên lạc nội bộ qua VoIP/PBX, cập nhật trạng thái xử lý theo thời gian thực, gửi ảnh/video hiện trường và gọi SOS khẩn cấp qua GSM.
Công nghệ sử dụng | React Native (iOS + Android) ¦ React 18 + Vite 5 (prototype) ¦ SIP/VoIP ¦ FCM/APNs ¦ REST API
LỊCH SỬ THAY ĐỔI
Ngày | Phiên bản | Loại | Phạm vi | Người sửa | Người duyệt | Ghi chú
30/04/2026 | 1.0 | Tạo mới | Toàn bộ tài liệu | Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC | [CẦN BỔ SUNG]

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Tài liệu chứa toàn bộ kịch bản kiểm thử (test case) của hệ thống. Tester thực hiện theo các bước, ghi lại kết quả thực tế và liên kết bug nếu phát hiện.
Cấu trúc tài liệu
• Cover: Thông tin dự án + lịch sử thay đổi tài liệu.
• Overview: Phạm vi kiểm thử, môi trường, tiêu chí entry/exit.
• Dashboard: Tổng hợp kết quả kiểm thử (auto-update bằng công thức từ các sheet TC).
• Tên chức năng: Test case giao diện — tester thao tác qua trình duyệt theo các bước.
• Tên API: Test case API — tester gọi endpoint theo specification.
• Danh sách lỗi: Danh sách lỗi phát hiện. Mỗi bug có ID, link tới TC, severity, status.
• Test Data: Thư viện dữ liệu test (boundary values, fixtures).
• Lookups: Danh sách giá trị dropdown (ẩn — không sửa).
Quy trình thực hiện
Bước 1: Tester đọc Overview → hiểu phạm vi, môi trường.
Bước 2: Mở UI/Tên API → chọn TC theo Module/Priority → đọc Tiền điều kiện + Steps.
Bước 3: Thực hiện theo Steps, ghi Kết quả thực tế vào cột tương ứng.
Bước 4: Chọn Trạng thái: Pass / Fail / Blocked / Skip / Not-Run từ dropdown.
Bước 5: Nếu Fail → log vào Danh sách lỗi → ghi Bug ID vào TC, gắn Severity.
Bước 6: Hoàn tất 1 cycle → Dashboard tự cập nhật pass rate, defect breakdown.
Quy ước Mã TC: Format: TC-{MOD}-{ROLE}-{DIM}-{NNN}. VD: TC-M02-PHAN_CONG-HAPPY-001.
Mã ưu tiên (Priority): Rất cao = smoke/auth/security/audit. Cao = validation/RBAC. Trung bình = boundary/alternate. Thấp = cosmetic.
Mức nghiêm trọng (Severity): Blocker = hệ thống không dùng được. Major = chức năng chính lỗi. Minor = chức năng phụ. Trivial = cosmetic/typo.

## Tổng quan
TỔNG QUAN KIỂM THỬ
Phạm vi kiểm thử | Ứng dụng di động iOS/Android cho nhân viên vận hành hiện trường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cho phép nhân viên nhận nhiệm vụ xử lý sự cố từ Trung tâm điều hành (TMC), liên lạc nội bộ qua VoIP/PBX, cập nhật trạng thái xử lý theo thời gian thực, gửi ảnh/video hiện trường và gọi SOS khẩn cấp qua GSM.
Đơn vị phát triển | Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Khách hàng | VEC — Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam
Phiên bản hệ thống | 1.0
Công nghệ | React Native (iOS + Android) ¦ React 18 + Vite 5 (prototype) ¦ SIP/VoIP ¦ FCM/APNs ¦ REST API
Môi trường kiểm thử | Web (Chrome/Edge/Firefox), backend localhost Docker
Thời gian kiểm thử | Tháng 05/2026
Tester chính | [Tester chính]
Tiêu chí Entry | Hệ thống đã build + deploy lên môi trường test; có test data đầy đủ; tester đã được training.
Tiêu chí Exit | 100% TC priority Rất cao + Cao đã thực hiện; pass rate ≥ 95%; không còn defect Blocker/Major mở.
Test technique áp dụng | ISTQB: Equivalence Partition, Boundary Value Analysis, Decision Table, State Transition, Error Guessing.
Tham chiếu | TKCS, TKCT, HDSD của hệ thống. Acceptance criteria nằm trong feature-catalog.json.

## Tổng hợp kết quả
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
1. KẾT QUẢ TỔNG
Phạm vi | Tổng TC | Pass | Fail | Blocked | Skip | Not-Run | Pass rate | Tỷ lệ thực hiện
Tên chức năng
Tên API
TỔNG
2. KẾT QUẢ THEO MỨC ƯU TIÊN
Mức ưu tiên | Tổng TC | Pass | Fail | Blocked | Pass rate
Rất cao
Cao
Trung bình
Thấp
3. PHÂN LOẠI LỖI
Trạng thái lỗi | Phân loại lỗi theo severity |  |  |  | Tổng
| Blocker | Major | Minor | Trivial
Open
In-Progress
Closed
Resolved
Mọi trạng thái
4. KẾT QUẢ THEO PHÂN HỆ (MODULE)
Phân hệ | Tổng TC | Pass | Fail | Blocked | Pass rate
m01
m02
m03
m04
m05
m06
m07
m08
m09
m10
m11
m12
m13
Quy ước màu Pass rate:
🟥 < 70% (block) | 🟨 70-94% (warning) |  | 🟩 ≥ 95% (good)

## Tên chức năng
TÊN CHỨC NĂNG
Tên hệ thống: | ITS Mobile VEC — Ứng dụng di động vận hành ITS tuyến Nội Bài – Lào Cai
Phiên bản: | 1.0
Người chuẩn bị: | [CẦN BỔ SUNG: Tester]
Mã TC | Mục đích | Mức ưu tiên | Mức nghiêm trọng | Tiền điều kiện | Dữ liệu test | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả lần 1 |  | Kết quả lần 2 |  | ID Bug | Ghi chú
[8 empty] | Kết quả | Trạng thái | Kết quả | Trạng thái
TC-001 | Đăng nhập thành công với extension và mật khẩu hợp lệ | Rất cao | Major | Ứng dụng đã cài đặt, thiết bị có kết nối internet, tài khoản nhân viên tồn tại trong hệ thống. |  | Bước 1: Mở ứng dụng ITS Mobile VEC Bước 2: Nhập extension hợp lệ (ví dụ: 1001) Bước 3: Nhập mật khẩu đúng Bước 4: Nhấn nút Đăng nhập Bước 5: Chờ kết quả | Bước 1: Màn hình đăng nhập hiển thị với 2 trường nhập: Extension và Mật khẩu Bước 2: Trường Extension nhận giá trị Bước 3: Mật khẩu hiển thị dạng ẩn (****) Bước 4: Ứng dụng gửi yêu cầu xác thực, hiển thị loading Bước 5: Chuyển sang màn hình chính, hiển thị tên nhân viên và trạng thái sẵn sàng
TC-002 | Đăng nhập thất bại khi extension không tồn tại | Rất cao | Major | Ứng dụng đã cài đặt, thiết bị có kết nối internet. |  | Bước 1: Mở ứng dụng, nhập extension không tồn tại (ví dụ: 9999) Bước 2: Nhập mật khẩu bất kỳ Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập | Bước 1: Trường Extension nhận giá trị Bước 2: Trường Mật khẩu nhận giá trị Bước 3: Ứng dụng gửi yêu cầu xác thực
TC-003 | Đăng nhập thất bại khi mật khẩu sai | Cao | Major | Ứng dụng đã cài đặt, tài khoản hợp lệ tồn tại trong hệ thống. |  | Bước 1: Mở ứng dụng, nhập extension hợp lệ Bước 2: Nhập mật khẩu sai Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập | Bước 1: Trường Extension nhận giá trị Bước 2: Trường Mật khẩu nhận giá trị (ẩn) Bước 3: Ứng dụng gửi yêu cầu xác thực
TC-004 | Đăng nhập thất bại khi để trống trường Extension | Trung bình | Major | Ứng dụng đã cài đặt. |  | Bước 1: Mở ứng dụng, bỏ trống trường Extension Bước 2: Nhập mật khẩu bất kỳ Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập | Bước 1: Trường Extension rỗng Bước 2: Trường Mật khẩu nhận giá trị Bước 3: Ứng dụng kiểm tra validation
TC-005 | Đăng nhập khi không có kết nối mạng | Cao | Major | Ứng dụng đã cài đặt, thiết bị TẮT Wi-Fi và dữ liệu di động. |  | Bước 1: Mở ứng dụng, nhập extension và mật khẩu hợp lệ Bước 2: Nhấn nút Đăng nhập | Bước 1: Màn hình đăng nhập hiển thị Bước 2: Ứng dụng thử kết nối đến server
TC-006 | Đăng xuất thành công từ menu | Cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập thành công, đang ở màn hình chính. |  | Bước 1: Nhấn vào menu/icon tài khoản hoặc nút Đăng xuất Bước 2: Xác nhận đăng xuất Bước 3: Chờ kết quả | Bước 1: Hiển thị xác nhận đăng xuất Bước 2: Hệ thống xử lý đăng xuất Bước 3: Chuyển về màn hình đăng nhập, JWT bị xóa khỏi storage
TC-007 | Tắt ứng dụng và mở lại kiểm tra trạng thái đăng nhập | Trung bình | Major | Nhân viên đã đăng nhập, token còn hiệu lực. |  | Bước 1: Tắt ứng dụng (chạy nền/foreground) Bước 2: Mở lại ứng dụng Bước 3: Chờ kết quả | Bước 1: Ứng dụng đóng Bước 2: Ứng dụng khởi động Bước 3: Kiểm tra trạng thái
TC-008 | Gọi VoIP nội bộ thành công đến extension khác | Rất cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, kết nối VoIP đến tổng đài PBX thành công, thiết bị có micro và loa. |  | Bước 1: Vào danh bạ nội bộ, chọn một extension để gọi Bước 2: Nhấn nút Gọi Bước 3: Chờ người nhận bắt máy Bước 4: Nói chuyện bình thường Bước 5: Nhấn nút Kết thúc gọi Bước 6: Chờ màn hình | Bước 1: Hiển thị thông tin extension đích Bước 2: Hệ thống SIP thiết lập phiên gọi, hiển thị màn hình cuộc gọi Bước 3: Kết nối được thiết lập, hiển thị "Đang gọi" Bước 4: Âm thanh truyền theo 2 chiều rõ ràng Bước 5: SIP BYE được gửi, kết nối đóng lại Bước 6: Trở về màn hình trước đó, hiển thị lịch sử cuộc gọi
TC-009 | Cuộc gọi bị từ chối vì extension đích bận | Cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, kết nối VoIP hoạt động, extension đích đang trong cuộc gọi khác. |  | Bước 1: Chọn extension đích đang bận, nhấn nút Gọi Bước 2: Chờ kết quả | Bước 1: Hệ thống gửi yêu cầu gọi Bước 2: Nhận tín hiệu "Busy" từ tổng đài
TC-010 | Mất kết nối VoIP trong khi gọi | Cao | Major | Đang trong cuộc gọi VoIP, sau đó mất kết nối mạng. |  | Bước 1: Tắt Wi-Fi/dữ liệu trong khi đang có cuộc gọi Bước 2: Chờ kết quả | Bước 1: Mạng bị mất Bước 2: Hệ thống phát hiện mất kết nối SIP
TC-011 | Xem danh sách toàn bộ danh bạ nội bộ | Cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, dữ liệu danh bạ đã được đồng bộ từ server. |  | Bước 1: Vào menu Danh bạ hoặc Liên hệ Bước 2: Xem danh sách | Bước 1: Hiển thị màn hình danh bạ Bước 2: Hiển thị danh sách nhân viên/phòng ban với tên, extension, trạng thái
TC-012 | Tìm kiếm nhanh trong danh bạ | Trung bình | Major | Nhân viên đã đăng nhập, danh bạ đã tải. |  | Bước 1: Ở màn hình danh bạ, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhập tên hoặc extension (ví dụ: "1002") Bước 3: Xem kết quả | Bước 1: Ô tìm kiếm nhận giá trị Bước 2: Danh sách lọc theo từ khóa Bước 3: Chỉ hiển thị các mục khớp với từ khóa
TC-013 | Danh bạ hiển thị thông báo khi không có dữ liệu | Thấp | Major | Nhân viên đã đăng nhập, nhưng server trả về danh sách rỗng. |  | Bước 1: Vào màn hình Danh bạ khi server trả về danh sách rỗng | Bước 1: Ứng dụng xử lý phản hồi
TC-014 | Nhấn nút SOS để gọi khẩn cấp | Rất cao | Major | Nhân viên đang sử dụng ứng dụng (bất kỳ màn hình nào), thiết bị có sóng GSM. |  | Bước 1: Nhìn thấy nút SOS trên màn hình hiện tại Bước 2: Nhấn giữ nút SOS (để tránh gọi nhầm) Bước 3: Xác nhận gọi khẩn cấp | Bước 1: Nút SOS hiển thị rõ ràng (không bị che khuất) Bước 2: Hiển thị xác nhận hoặc đếm ngược Bước 3: Hệ thống khởi tạo cuộc gọi GSM đến số khẩn cấp định sẵn
TC-015 | Nhận push notification nhiệm vụ mới từ TMC | Rất cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, FCM/APNs đã được đăng ký, TMC phát nhiệm vụ mới. |  | Bước 1: Nhân viên đang ở bất kỳ màn hình nào khi TMC phát nhiệm vụ Bước 2: Thông báo xuất hiện trên thiết bị Bước 3: Nhấn vào thông báo Bước 4: Màn hình nhiệm vụ hiện ra | Bước 1: FCM/APNs gửi push notification Bước 2: Notification hiển thị tiêu đề và mô tả ngắn Bước 3: Ứng dụng mở ra hoặc foreground Bước 4: Nhiệm vụ mới xuất hiện trong danh sách với trạng thái "Đã nhận" (status=1)
TC-016 | Xem danh sách nhiệm vụ được giao | Rất cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, có ít nhất 1 nhiệm vụ trong hệ thống. |  | Bước 1: Vào menu Nhiệm vụ / Công việc Bước 2: Xem danh sách Bước 3: Kéo xuống để làm mới (pull-to-refresh) | Bước 1: Màn hình danh sách nhiệm vụ hiển thị Bước 2: Hiển thị các nhiệm vụ với: mã nhiệm vụ, mô tả sự cố, vị trí, thời gian, trạng thái Bước 3: Đồng bộ dữ liệu mới từ server
TC-017 | Xem chi tiết nhiệm vụ và các trường thông tin | Cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, có ít nhất 1 nhiệm vụ trong danh sách. |  | Bước 1: Từ danh sách nhiệm vụ, nhấn vào một nhiệm vụ Bước 2: Xem các trường thông tin Bước 3: Xem bản đồ (nếu có tọa độ) | Bước 1: Chuyển sang màn hình chi tiết Bước 2: Hiển thị: mã sự cố, mô tả, vị trí (km), loại sự cố, thời gian giao, ưu tiên, lịch sử trạng thái Bước 3: Hiển thị vị trí trên bản đồ hoặc tọa độ GPS
TC-018 | Nhiệm vụ không có tọa độ GPS hiển thị đúng | Trung bình | Major | Nhiệm vụ tồn tại nhưng không có trường tọa độ GPS. |  | Bước 1: Mở chi tiết nhiệm vụ không có tọa độ Bước 2: Kiểm tra khu vực bản đồ/vị trí | Bước 1: Màn hình chi tiết hiển thị Bước 2: Phần bản đồ hoặc vị trí xử lý an toàn
TC-019 | Cập nhật trạng thái "Đang xử lý" (status=2) | Rất cao | Major | Nhân viên đang xem chi tiết nhiệm vụ có trạng thái "Đã nhận" (status=1). |  | Bước 1: Nhấn nút "Bắt đầu xử lý" hoặc đổi trạng thái thành Đang xử lý Bước 2: Xác nhận Bước 3: Chờ phản hồi Bước 4: Màn hình cập nhật | Bước 1: Hiển thị xác nhận hoặc tự động cập nhật Bước 2: Ứng dụng gửi PATCH /tasks/:id/status lên server Bước 3: Server trả về 200 OK Bước 4: Trạng thái chuyển thành "Đang xử lý" (status=2), thời gian bắt đầu ghi lại
TC-020 | Cập nhật trạng thái "Hoàn thành" (status=3) | Rất cao | Major | Nhân viên đang xử lý nhiệm vụ (status=2). |  | Bước 1: Nhấn nút "Hoàn thành" hoặc đổi trạng thái thành Hoàn thành Bước 2: Xác nhận hoàn thành Bước 3: Chờ phản hồi Bước 4: Màn hình cập nhật | Bước 1: Hiển thị xác nhận Bước 2: Ứng dụng gửi PATCH /tasks/:id/status Bước 3: Server trả về 200 OK Bước 4: Trạng thái "Hoàn thành" (status=3), nhiệm vụ chuyển sang nhóm đã xong
TC-021 | Cập nhật trạng thái thất bại do mất mạng | Cao | Major | Nhân viên đang xử lý nhiệm vụ, sau đó mất kết nối internet. |  | Bước 1: Nhấn nút cập nhật trạng thái khi không có mạng Bước 2: Chờ phản hồi | Bước 1: Ứng dụng thử gửi yêu cầu Bước 2: Yêu cầu thất bại do timeout hoặc lỗi mạng
TC-022 | Lịch sử trạng thái hiển thị theo thứ tự thời gian | Trung bình | Major | Nhiệm vụ đã được cập nhật trạng thái nhiều lần. |  | Bước 1: Mở chi tiết nhiệm vụ đã có nhiều lần thay đổi trạng thái Bước 2: Xem phần lịch sử trạng thái | Bước 1: Màn hình chi tiết hiển thị Bước 2: Hiển thị chuỗi trạng thái theo thứ tự: Đã nhận → Đang xử lý → Hoàn thành
TC-023 | Gửi ảnh hiện trường đính kèm vào nhiệm vụ | Cao | Major | Nhân viên đang trong nhiệm vụ status=2, thiết bị có camera, kết nối internet. |  | Bước 1: Từ chi tiết nhiệm vụ, nhấn nút "Thêm ảnh/video" Bước 2: Chụp ảnh bằng camera Bước 3: Xác nhận ảnh đã chụp Bước 4: Nhấn Gửi / Upload Bước 5: Chờ kết quả | Bước 1: Mở tùy chọn: chụp ảnh hoặc chọn từ thư viện Bước 2: Camera mở, nhân viên chụp ảnh hiện trường Bước 3: Preview ảnh hiện ra Bước 4: Ứng dụng gửi POST /tasks/:id/media lên server Bước 5: Server trả về URL của ảnh đã upload
TC-024 | Tệp upload quá lớn bị từ chối | Trung bình | Major | Nhân viên có tệp ảnh/video quá lớn (ví dụ: video > 100MB). |  | Bước 1: Chọn tệp quá lớn để upload Bước 2: Chờ phản hồi | Bước 1: Ứng dụng kiểm tra kích thước tệp Bước 2: Hệ thống phát hiện tệp vượt giới hạn
TC-025 | Upload thất bại do mất mạng, thử lại thành công | Cao | Major | Nhân viên đang upload ảnh, mất kết nối internet giữa chừng. |  | Bước 1: Bắt đầu upload ảnh, mất mạng giữa chừng Bước 2: Thông báo lỗi xuất hiện Bước 3: Kết nối mạng được phục hồi, nhấn "Thử lại" Bước 4: Chờ kết quả | Bước 1: Upload thất bại Bước 2: Hiển thị tùy chọn "Thử lại" Bước 3: Ứng dụng thử upload lại Bước 4: Upload thành công
TC-026 | Xem bản đồ vị trí sự cố trên nhiệm vụ | Trung bình | Major | Nhân viên đang xem chi tiết nhiệm vụ có tọa độ GPS hợp lệ. |  | Bước 1: Mở chi tiết nhiệm vụ có tọa độ GPS Bước 2: Vào phần bản đồ/vị trí Bước 3: Phóng to/thu nhỏ bản đồ Bước 4: So sánh vị trí hiện tại với vị trí sự cố | Bước 1: Màn hình chi tiết hiển thị Bước 2: Bản đồ hiển thị điểm đánh dấu vị trí sự cố Bước 3: Bản đồ có thể zoom in/out Bước 4: Có thể thấy đường đi đến vị trí sự cố
TC-027 | Xem danh sách thông báo sự cố chưa đọc | Cao | Major | Nhân viên đã đăng nhập, có ít nhất 1 thông báo chưa đọc trong hệ thống. |  | Bước 1: Vào màn hình Thông báo / icon chuông Bước 2: Xem danh sách Bước 3: Nhấn vào một thông báo | Bước 1: Màn hình danh sách thông báo hiển thị Bước 2: Thông báo chưa đọc được nổi bật (bold/chấm đỏ), có nhãn badge số lượng chưa đọc Bước 3: Xem nội dung chi tiết thông báo
TC-028 | Đánh dấu thông báo là đã đọc | Trung bình | Major | Nhân viên đang xem danh sách thông báo, có thông báo chưa đọc. |  | Bước 1: Mở thông báo chưa đọc Bước 2: Quay lại danh sách Bước 3: Kiểm tra trạng thái | Bước 1: Thông báo mở ra, được đánh dấu là đã đọc (PUT /notifications/:id/read) Bước 2: Số badge giảm đi 1 Bước 3: Thông báo vừa mở không còn highlight "chưa đọc"
TC-029 | Badge đếm thông báo cập nhật đúng khi nhận thông báo mới | Trung bình | Major | Nhân viên đã đăng nhập, ứng dụng đang chạy (foreground hoặc background). |  | Bước 1: Ứng dụng ở trạng thái bình thường, badge = 0 Bước 2: TMC gửi thông báo mới đến nhân viên Bước 3: Nhận notification trên thiết bị Bước 4: Mở thông báo, đọc thông báo | Bước 1: Badge trên icon thông báo = 0 hoặc ẩn Bước 2: FCM/APNs gửi push notification Bước 3: Badge tăng lên 1 (hiển thị số 1 trên icon) Bước 4: Badge giảm về 0 sau khi đọc
TC-030 | Đăng ký device token khi cài đặt lần đầu | Cao | Major | Người dùng cài đặt ứng dụng lần đầu, chưa đăng nhập. |  | Bước 1: Mở ứng dụng lần đầu sau khi cài đặt Bước 2: Chấp nhận quyền thông báo (iOS) Bước 3: Đăng nhập thành công Bước 4: Gửi token lên server | Bước 1: Ứng dụng yêu cầu quyền gửi thông báo (iOS) hoặc tự động (Android) Bước 2: Hệ thống cấp phép Bước 3: Ứng dụng lấy FCM/APNs device token Bước 4: PATCH /users/:id/device-token được gọi với token mới

## Tên API
TÊN API
Tên hệ thống: | ITS Mobile VEC — Ứng dụng di động vận hành ITS tuyến Nội Bài – Lào Cai
Phiên bản: | 1.0
Người chuẩn bị: | [CẦN BỔ SUNG: Tester]
Mã TC | Mục đích | Mức ưu tiên | Mức nghiêm trọng | Tiền điều kiện | Dữ liệu test | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả lần 1 |  | Kết quả lần 2 |  | ID Bug | Ghi chú
[8 empty] | Kết quả | Trạng thái | Kết quả | Trạng thái
TC-API-001 | [GET /api/tasks] Lấy danh sách nhiệm vụ của nhân viên — trả về 200 | Rất cao | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. Có ít nhất 1 nhiệm vụ trong DB. | Authorization: Bearer <JWT-hợp-lệ> | Bước 1: Gửi GET /api/tasks với header Authorization: Bearer <JWT> Bước 2: Server truy vấn DB lấy danh sách nhiệm vụ của nhân viên Bước 3: Kiểm tra HTTP status code của response Bước 4: Kiểm tra body response | Bước 1: Server nhận yêu cầu HTTP Bước 2: Truy vấn thành công Bước 3: Status code là 200 OK Bước 4: Body chứa mảng tasks[], mỗi item có: id, title, status, created_at, location
TC-API-002 | [GET /api/tasks/:id] Lấy chi tiết nhiệm vụ theo ID hợp lệ — trả về 200 | Cao | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. Nhiệm vụ ID=123 tồn tại trong DB. | Authorization: Bearer <JWT>; task_id=123 | Bước 1: Gửi GET /api/tasks/123 với header Authorization hợp lệ Bước 2: Server tìm nhiệm vụ id=123 trong DB Bước 3: Kiểm tra HTTP status code Bước 4: Kiểm tra body response chứa đầy đủ trường chi tiết | Bước 1: Server nhận yêu cầu Bước 2: Tìm thấy bản ghi Bước 3: Status 200 OK Bước 4: Body chứa: id, title, description, status, location, media[], history[]
TC-API-003 | [GET /api/tasks/:id] Nhiệm vụ không tồn tại — trả về 404 | Trung bình | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. ID=99999 KHÔNG tồn tại trong DB. | Authorization: Bearer <JWT>; task_id=99999 | Bước 1: Gửi GET /api/tasks/99999 với JWT hợp lệ Bước 2: Server tìm ID 99999 trong DB, không tìm thấy Bước 3: Kiểm tra HTTP status code Bước 4: Kiểm tra body lỗi | Bước 1: Server nhận yêu cầu Bước 2: Server trả về lỗi not found Bước 3: Status 404 Not Found Bước 4: Body chứa { error: "not_found", message: "..." }
TC-API-004 | [PATCH /api/tasks/:id/status] Cập nhật trạng thái nhiệm vụ thành công — trả về 200 | Rất cao | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. Nhiệm vụ ID=123 tồn tại với trạng thái hiện tại là 1 (Đã nhận). | Authorization: Bearer <JWT>; task_id=123; body: { "status": 2 } | Bước 1: Gửi PATCH /api/tasks/123/status với body {"status": 2} và JWT Bước 2: Server cập nhật DB, ghi nhận timestamp thay đổi Bước 3: Kiểm tra HTTP status code Bước 4: Kiểm tra body response | Bước 1: Server nhận yêu cầu Bước 2: Cập nhật thành công Bước 3: Status 200 OK Bước 4: Body chứa: { id: 123, status: 2, updated_at: "<ISO-timestamp>" }
TC-API-005 | [POST /api/tasks/:id/media] Upload ảnh hiện trường thành công — trả về 201 | Cao | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. Nhiệm vụ ID=123 tồn tại với status=2. Tệp ảnh JPEG kích thước hợp lệ (< 10MB). | Authorization: Bearer <JWT>; task_id=123; multipart file: image.jpg (2MB, JPEG) | Bước 1: Gửi POST /api/tasks/123/media với Content-Type: multipart/form-data, đính kèm image.jpg Bước 2: Server lưu tệp vào storage, tạo bản ghi media trong DB Bước 3: Kiểm tra HTTP status code Bước 4: Kiểm tra body response | Bước 1: Server nhận tệp upload Bước 2: Xử lý thành công Bước 3: Status 201 Created Bước 4: Body chứa: { media_id, url, type: "image", created_at }
TC-API-006 | [GET /api/notifications] Lấy danh sách thông báo — trả về 200 | Cao | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. Có ít nhất 1 thông báo trong DB. | Authorization: Bearer <JWT> | Bước 1: Gửi GET /api/notifications với JWT hợp lệ Bước 2: Server lấy danh sách thông báo của nhân viên từ DB Bước 3: Kiểm tra HTTP status code Bước 4: Kiểm tra body response | Bước 1: Server nhận yêu cầu Bước 2: Truy vấn thành công Bước 3: Status 200 OK Bước 4: Body chứa: { notifications: [...], unread_count: N }, mỗi item có: id, title, body, read, created_at
TC-API-007 | [PUT /api/notifications/:id/read] Đánh dấu thông báo đã đọc — trả về 200 | Trung bình | Nhân viên đã đăng nhập, JWT hợp lệ. Thông báo ID=456 tồn tại với trạng thái chưa đọc (read=false). | Authorization: Bearer <JWT>; notification_id=456 | Bước 1: Gửi PUT /api/notifications/456/read với JWT hợp lệ Bước 2: Server cập nhật DB: read=true, ghi read_at Bước 3: Kiểm tra HTTP status code Bước 4: Kiểm tra body response | Bước 1: Server nhận yêu cầu Bước 2: Cập nhật thành công Bước 3: Status 200 OK Bước 4: Body chứa: { id: 456, read: true, read_at: "<ISO-timestamp>" }

## Dữ liệu test
THƯ VIỆN DỮ LIỆU TEST
Tài khoản test
Tên đăng nhập | Mật khẩu | Vai trò | Phạm vi
admin@test.local | Test@123 | ADMIN | Toàn hệ thống
hqdk01@test.local | Test@123 | HQDK | Cán bộ HQ đăng ký
kiemhoa01@test.local | Test@123 | KIEM_HOA | Cán bộ kiểm hóa
phancong01@test.local | Test@123 | PHAN_CONG | Cán bộ phân công
lanhdao01@test.local | Test@123 | LANH_DAO | Lãnh đạo HQ
giamsat01@test.local | Test@123 | GIAM_SAT | Giám sát KVGS
Boundary value templates
Trường | Giá trị min hợp lệ | Giá trị max hợp lệ | Giá trị vi phạm
Tên hồ sơ | 1 ký tự | 200 ký tự | 0 ký tự / 201 ký tự
Mã hồ sơ | Không có space, A-Z 0-9 | 20 ký tự | Có space / >20 ký tự
Số tiền | 0 VND | 999,999,999,999 VND | Số âm / >max
Email | 1 char + @ + domain | RFC 5321 | Không @ / sai domain
Ngày | 01/01/1900 | 31/12/9999 | 32/13/yyyy / chữ
Tiếng Việt có dấu — test strings
Loại | Sample
NFC normalized | Nguyễn Văn Đỗ
NFD decomposed | Nguyễn Văn Đỗ (decomp)
Mixed | ABC nguyễn xyz Lê 123
Special chars | Q.1, TP.HCM — đường Lê Lợi/Bến Nghé

## _Tra cứu (hidden)
Index | Modules | TestTypes | Roles | Priorities | Severities | RunStatuses | DefectStatuses
| m01 | Smoke |  | Rất cao | Blocker | Pass | Open | Open
| m02 | Functional |  | Cao | Major | Fail | In-Progress | Assigned
| m03 | Regression |  | Trung bình | Minor | Blocked | Closed | In-Progress
| m04 | Boundary |  | Thấp | Trivial | Skip | Re-Open | Fixed
| m05 | Negative |  |  |  | Not-Run | Resolved | Verified
| m06 | Security |  |  |  | N/A |  | Closed
| m07 | Performance | [5 empty] | Reopened
| m08 | UX | [5 empty] | Won't Fix
| m09 | Compatibility
| m10 | Audit
m11
m12
m13