## Tong_Quan_Du_An
BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ITS MOBILE VEC (MF-MOBISUITE)
Ứng dụng di động tác nghiệp hiện trường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai ¦ Nền tảng: React Native (Android & iOS)
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
Tên dự án: | Ứng dụng di động tác nghiệp hiện trường cho nhân viên vận hành tuyến cao tốc (MF-MobiSuite) |  |  | Mã dự án Jira: | BXDITSNBLC (Ban Xây Dựng ITS Nội Bài – Lào Cai)
Hệ điều hành mục tiêu: | Đa nền tảng: Android (Google Play / APK nội bộ) và iOS (Apple TestFlight / App Store) |  |  | Framework cốt lõi: | React Native CLI (TypeScript v5) + NativeWind (Tailwind CSS)
Mục tiêu chính: | Số hóa quy trình nhận & xử lý sự cố hiện trường; thay thế báo cáo thủ công qua điện thoại; tích hợp đàm thoại nội bộ PBX & Push notification |  |  | Môi trường Backend: | ASP.NET Core Web API (.NET 10) + Microsoft SQL Server / Staging
Thời gian thực hiện: | 17/09/2026 — 02/10/2026 |  |  | Chế độ ngoại tuyến: | Hỗ trợ nút SOS qua GSM khi mất mạng & Cache cục bộ (MMKV)
II. ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN & PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ
STT | Họ và tên | Tài khoản / Email | Vai trò dự án | Khối lượng Jira | Nội dung công việc phụ trách chính
1 | Nguyễn Anh Huy | huyna@etc.vn | Kiến trúc & Review | Story 1 & 2 Subtasks | Chủ trì cấu trúc nền tảng (Base Architecture), Cấu hình React Native, Navigation, Safe Area, UI Kit ban đầu & Review kỹ thuật.
2 | Trần Trung Hậu | hautt@etc.vn | Dev | 5 Subtasks Dev | Lập trình Module M1 (Đăng nhập, Session Keychain, Danh bạ PBX), Module M3 (Push FCM/APNs, Deep linking, In-App Noti) và Đóng gói Release.
3 | Chu Văn Toàn | toancv@etc.vn | Dev | 5 Subtasks Dev | Lập trình Module M1 (SOS GSM offline, Profile), Module M2 (Danh sách việc, State Machine 3 bước 1->2->3, Camera nén media upload) và Cache offline MMKV.
4 | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | Tester | 10 Stories + 10 Subtasks | Quản lý nghiệm thu toàn bộ 10 Stories, Xây dựng Test plan & Test cases master, Kiểm thử chức năng, kiểm thử ngoại tuyến và xác nhận UAT.
III. CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (SCOPE OF WORK)
Phân hệ | Tên phân hệ |  | Quy trình nghiệp vụ thực tế
M1 | Xác thực & Liên lạc hiện trường |  | • Đăng nhập bảo mật: Tài khoản + Extension PBX 4 số + Mật khẩu. • Nút gọi khẩn cấp SOS: Nút đỏ nổi gọi hotline 113 qua mạng GSM không cần Internet. • Danh bạ nội bộ: Hiển thị trạng thái Online/Offline, gọi nội bộ tổng đài PBX và lưu lịch sử. • Thông tin cá nhân: Xem hồ sơ nhân viên vận hành (chỉ đọc).
M2 | Quản lý Sự cố & Nhiệm vụ |  | • Nhận công việc: Danh sách nhiệm vụ từ TMC kèm vị trí lý trình Km+m, phân loại, mức độ. • Quy trình tuần tự 3 bước: 1. Đã nhận -> 2. Đang xử lý -> 3. Hoàn thành (nghiêm cấm nhảy cóc, không quay ngược). • Chụp ảnh/quay video hiện trường: Gửi bằng chứng xác minh về trung tâm điều hành. • Sự kiện trên tuyến: Cảnh báo thi công, thời tiết xấu, ùn tắc.
M3 | Thông báo thời gian thực & Release |  | • Push Notification từ TMC: Phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái, cảnh báo hệ thống. • 3 trạng thái nhận tin: Foreground (toast), Background (khay hệ thống) và Killed State. • Deep Linking: Bấm thông báo khi app đóng hoàn toàn sẽ mở thẳng chi tiết nhiệm vụ tương ứng. • Đóng gói Release: Build APK Android cài nội bộ và đẩy TestFlight cho lãnh đạo test.

## Ke_Hoach_Jira_Tickets
DANH SÁCH CHI TIẾT TICKETS TRÊN JIRA DỰ ÁN BXDITSNBLC
STT | Mã Jira Key | Cấp bậc | Phân hệ | Tiêu đề công việc (Summary) | Loại Task | Người phụ trách (Assignee) | Email | Bắt đầu | Hạn xong | Trạng thái | Ticket Cha | Link Jira
1 | BXDITSNBLC-2032 | Epic | Toàn dự án | [ITS-Mobile] Phát triển Ứng dụng di động tác nghiệp hiện trường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai | Quản lý Epic | Nguyễn Anh Huy | huyna@etc.vn | 17/09/2026 | 02/10/2026 | Open |  | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2032
2 | BXDITSNBLC-2033 | Story | Base Setup | [ITS-Mobile][Base] Khởi tạo nền tảng React Native đa nền tảng, Navigation & Common UI Kit | Quản lý Story | Nguyễn Anh Huy | huyna@etc.vn | 17/09/2026 | 21/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2033
3 | BXDITSNBLC-2034 | Sub-task | Base Setup | [Dev] Cấu hình Base RN CLI (iOS/Android), Navigation tabbar & Common UI Kit | Kiến trúc & Review | Nguyễn Anh Huy | huyna@etc.vn | 17/09/2026 | 18/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2033 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2034
4 | BXDITSNBLC-2035 | Sub-task | Base Setup | [Test] Kiểm thử khởi động, điều hướng màn hình, layout hiển thị đa thiết bị | Kiến trúc & Review | Nguyễn Anh Huy | huyna@etc.vn | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2033 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2035
5 | BXDITSNBLC-2036 | Story | M1: Xác thực | [ITS-Mobile][M1] Đăng nhập tài khoản kép (Extension 4 số), Lưu phiên bảo mật & Đăng xuất | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 21/09/2026 | 22/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2036
6 | BXDITSNBLC-2037 | Sub-task | M1: Xác thực | [Dev] Phát triển màn hình Đăng nhập (validate 4 số), lưu session Keychain & Đăng xuất | Phát triển (Dev) | Trần Trung Hậu | hautt@etc.vn | 21/09/2026 | 22/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2036 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2037
7 | BXDITSNBLC-2038 | Sub-task | M1: Xác thực | [Test] Kiểm thử luồng Đăng nhập, tự động khôi phục phiên (Auto-login) & Đăng xuất | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 21/09/2026 | 22/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2036 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2038
8 | BXDITSNBLC-2039 | Story | M1: Liên lạc | [ITS-Mobile][M1] Nút gọi khẩn cấp SOS qua mạng GSM (Hoạt động Offline) & Thông tin cá nhân | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 23/09/2026 | 24/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2039
9 | BXDITSNBLC-2040 | Sub-task | M1: Liên lạc | [Dev] Phát triển nút SOS floating toàn cục, kết nối gọi GSM Native & màn hình Profile | Phát triển (Dev) | Chu Văn Toàn | toancv@etc.vn | 23/09/2026 | 24/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2039 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2040
10 | BXDITSNBLC-2041 | Sub-task | M1: Liên lạc | [Test] Kiểm thử gọi khẩn cấp SOS trong trạng thái Offline (tắt mạng) & Profile | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 23/09/2026 | 24/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2039 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2041
11 | BXDITSNBLC-2042 | Story | M1: Liên lạc | [ITS-Mobile][M1] Danh bạ nội bộ hiển thị trạng thái Online/Offline & Lịch sử cuộc gọi | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 23/09/2026 | 25/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2042
12 | BXDITSNBLC-2043 | Sub-task | M1: Liên lạc | [Dev] Xây dựng tab Danh bạ, tìm kiếm extension, lưu lịch sử cuộc gọi cục bộ & POC SIP | Phát triển (Dev) | Trần Trung Hậu | hautt@etc.vn | 23/09/2026 | 24/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2042 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2043
13 | BXDITSNBLC-2044 | Sub-task | M1: Liên lạc | [Test] Kiểm thử danh bạ, tìm kiếm, hiển thị trạng thái online/offline & log cuộc gọi | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2042 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2044
14 | BXDITSNBLC-2045 | Story | M2: Nhiệm vụ | [ITS-Mobile][M2] Danh sách công việc phân công từ TMC & Theo dõi sự kiện trên tuyến cao tốc | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 24/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2045
15 | BXDITSNBLC-2046 | Sub-task | M2: Nhiệm vụ | [Dev] Phát triển danh sách công việc (Pull-to-refresh) & danh sách sự kiện trên tuyến | Phát triển (Dev) | Chu Văn Toàn | toancv@etc.vn | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2045 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2046
16 | BXDITSNBLC-2047 | Sub-task | M2: Nhiệm vụ | [Test] Kiểm thử nhận danh sách nhiệm vụ từ TMC, làm mới dữ liệu & hiển thị sự kiện cao tốc | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2045 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2047
17 | BXDITSNBLC-2048 | Story | M2: Nhiệm vụ | [ITS-Mobile][M2] Chi tiết nhiệm vụ & State Machine cập nhật tiến độ 3 bước (1 -> 2 -> 3) | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2048
18 | BXDITSNBLC-2049 | Sub-task | M2: Nhiệm vụ | [Dev] Phát triển màn hình Chi tiết sự cố và State Machine 3 bước (không nhảy bước, không lùi bước) | Phát triển (Dev) | Chu Văn Toàn | toancv@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2048 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2049
19 | BXDITSNBLC-2050 | Sub-task | M2: Nhiệm vụ | [Test] Kiểm thử nghiêm ngặt State Machine 3 bước: chặn nhảy bước, chặn quay ngược, sync TMC | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2048 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2050
20 | BXDITSNBLC-2051 | Story | M2: Nhiệm vụ | [ITS-Mobile][M2] Chụp ảnh, Quay video hiện trường & Xử lý nén media upload lên hệ thống | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2051
21 | BXDITSNBLC-2052 | Sub-task | M2: Nhiệm vụ | [Dev] Tích hợp quyền Camera/Library, nén ảnh (<500KB), nén video 720p & upload multipart | Phát triển (Dev) | Chu Văn Toàn | toancv@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2051 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2052
22 | BXDITSNBLC-2053 | Sub-task | M2: Nhiệm vụ | [Test] Kiểm thử xin quyền Camera/Storage, chụp/quay video, nén file và upload trên 4G | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 25/09/2026 | 28/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2051 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2053
23 | BXDITSNBLC-2054 | Story | M3: Thông báo | [ITS-Mobile][M3] Tích hợp Push Notification FCM (Android) & APNs (iOS), Deep Linking vào chi tiết nhiệm vụ | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2054
24 | BXDITSNBLC-2055 | Sub-task | M3: Thông báo | [Dev] Tích hợp FCM/APNs, xử lý Foreground, Background, Killed State & Deep Linking mở task | Phát triển (Dev) | Trần Trung Hậu | hautt@etc.vn | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2054 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2055
25 | BXDITSNBLC-2056 | Sub-task | M3: Thông báo | [Test] Kiểm thử nhận push notification ở cả 3 trạng thái và bấm thông báo mở thẳng chi tiết nhiệm vụ | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2054 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2056
26 | BXDITSNBLC-2057 | Story | M3: Thông báo | [ITS-Mobile][M3] Danh sách thông báo, Phân biệt chưa đọc (nền xanh) & Toggle trạng thái đọc | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2057
27 | BXDITSNBLC-2058 | Sub-task | M3: Thông báo | [Dev] Xây dựng tab Thông báo, badge số đếm trên tabbar & toggle trạng thái đọc/chưa đọc | Phát triển (Dev) | Trần Trung Hậu | hautt@etc.vn | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2057 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2058
28 | BXDITSNBLC-2059 | Sub-task | M3: Thông báo | [Test] Kiểm thử danh sách thông báo, đổi màu nền xanh/trắng, cập nhật badge số đếm tức thời | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Open | BXDITSNBLC-2057 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2059
29 | BXDITSNBLC-2060 | Story | Release & UAT | [ITS-Mobile][Release] Kiểm thử toàn diện đa thiết bị, Cache offline cao tốc & Đóng gói Release trước 02/10 | Quản lý Story | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 01/10/2026 | 02/10/2026 | Open | BXDITSNBLC-2032 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2060
30 | BXDITSNBLC-2061 | Sub-task | Release & UAT | [Dev] Xử lý cache offline MMKV, ký keystore APK Android & đẩy bản build lên Apple TestFlight | Phát triển (Dev) | Trần Trung Hậu | hautt@etc.vn | 01/10/2026 | 02/10/2026 | Open | BXDITSNBLC-2060 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2061
31 | BXDITSNBLC-2062 | Sub-task | Release & UAT | [Test] Kiểm thử E2E đa thiết bị (Android/iOS thật), test mất sóng cao tốc và nghiệm thu UAT Release | Kiểm thử (Tester) | Phạm Thị Hà Hạnh | hanhpth@etc.vn | 01/10/2026 | 02/10/2026 | Open | BXDITSNBLC-2060 | https://20.84.97.109:3033/browse/BXDITSNBLC-2062

## Danh_Muc_Thiet_Ke
DANH MỤC THIẾT KẾ GIAO DIỆN
STT | Tên màn hình giao diện | Module | Mô tả nghiệp vụ bám sát thực tế cao tốc | Tên file thiết kế gốc | Story Jira tương ứng | Người thực hiện
1 | Màn hình Đăng nhập | M1: Xác thực | Nhập tài khoản hệ thống, extension PBX (chuẩn 4 chữ số), mật khẩu. Lưu phiên an toàn và tự động phục hồi phiên khi mở lại app. | 01-dang-nhap.png | BXDITSNBLC-2036 | Dev: Hậu TT ¦ Test: Hạnh PTH
2 | Thông tin cá nhân & Đăng xuất | M1: Xác thực | Xem họ tên, chức vụ, extension, đơn vị công tác (chỉ đọc). Nút Đăng xuất hệ thống dọn dẹp sạch token và lịch sử gọi cục bộ. | 02-thong-tin-ca-nhan-dang-xuat.png | BXDITSNBLC-2039 | Dev: Toàn CV ¦ Test: Hạnh PTH
3 | Danh bạ & Cuộc gọi nội bộ PBX | M1: Liên lạc | Danh bạ đồng nghiệp và TMC hiển thị trạng thái Online/Offline. Chức năng gọi điện nội bộ qua tổng đài PBX và lưu log lịch sử. | 03-danh-ba-lien-lac-pbx.png | BXDITSNBLC-2042 | Dev: Hậu TT ¦ Test: Hạnh PTH
4 | Nút gọi khẩn cấp SOS qua GSM | M1: Liên lạc | Nút đỏ floating luôn hiển thị trên mọi màn hình. Nhấn xác nhận gọi hotline (113) qua mạng viễn thông GSM không cần Internet. | 04-goi-khan-cap-sos.png | BXDITSNBLC-2039 | Dev: Toàn CV ¦ Test: Hạnh PTH
5 | Danh sách công việc & Sự kiện tuyến | M2: Nhiệm vụ | Danh sách nhiệm vụ phân công từ TMC kèm vị trí Km+m, phân loại, trạng thái. Mục Sự kiện trên tuyến theo dõi thi công, thời tiết. | 05-danh-sach-cong-viec-su-kien-tuyen.png | BXDITSNBLC-2045 | Dev: Toàn CV ¦ Test: Hạnh PTH
6 | Chi tiết việc & Trạng thái 1-2-3 | M2: Nhiệm vụ | Xem phương án xử lý do TMC lập. Thanh tiến trình 3 bước tuần tự: 1. Đã nhận -> 2. Đang xử lý -> 3. Hoàn thành (không nhảy/lùi bước). | 06-chi-tiet-cong-viec-trang-thai.png | BXDITSNBLC-2048 | Dev: Toàn CV ¦ Test: Hạnh PTH
7 | Đính kèm Ảnh & Video hiện trường | M2: Nhiệm vụ | Hỗ trợ chụp ảnh, quay video từ Camera hoặc chọn từ thư viện. Tự động nén ảnh (<500KB) và video (720p) trước khi upload multipart. | 07-dinh-kem-anh-video.png | BXDITSNBLC-2051 | Dev: Toàn CV ¦ Test: Hạnh PTH
8 | Push Notification & Badge số đếm | M3: Thông báo | Nhận push thông báo từ TMC qua FCM (Android) & APNs (iOS) ở 3 trạng thái. Deep linking bấm thông báo mở thẳng nhiệm vụ. | 08-thong-bao-push-badge.png | BXDITSNBLC-2054 | Dev: Hậu TT ¦ Test: Hạnh PTH
9 | Danh sách thông báo & Đánh dấu đọc | M3: Thông báo | Sắp xếp mới đến cũ, chưa đọc nền xanh nhạt, đã đọc nền trắng. Chạm để toggle trạng thái và cập nhật badge số trên tabbar. | 09-danh-sach-thong-bao-doc-chua-doc.png | BXDITSNBLC-2057 | Dev: Hậu TT ¦ Test: Hạnh PTH